# АДМИНИСТРАЦИЯ

## Мальцевского сельского поселения

## Сычевского  района Смоленской области

### р а с п о р я ж е н и е

от 31 мая 2019 года                                                                                                     № 14а

Об           утверждении             Плана

первоочередных           мероприятий

по      подготовке      и    проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

В соответствии с Федеральным законом "О Всероссийской переписи населения", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", в целях своевременного выполнения работ по подготовке и проведению на территории Смоленской области переписи населения в октябре 2020 года:

1.  Утвердить План первоочередных мероприятий по подготовке и    проведению Всероссийской переписи населения 2020 года согласно приложению №1.

2.  Утвердить План подворного обхода населенных пунктов согласно приложению №2.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                                   О.И.Семенова

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 31.05.2019 года № 14а

ПЛАН

первоочередных мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное обеспечение комиссии по проведению ВПН - 2020 | 2019- май 2020 годы, в течение года | Администрация сельского поселения |
| 1 | Выверка похозяйственных книг, своевременность и точность вносимых в них сведений | 2019- май 2020 годы, в течение года | Специалист администрации Строганова Е.В. |
| 2 | Проверка полноты и правильности заполнения записей в документах похозяйственного учета | 2019- май 2020 годы, в течение года | Члены комиссии по проведению ВПН |
| 3 | Упорядочение адресных хозяйств населенных пунктов | Ежеквартально | Специалист администрации Строганова Е.В. |
| 4 | Установка недостающих и замена устаревших аншлагов с названиями улиц | До 1 октября 2019 года | Администрация сельского поселения совместно с членами комиссии по проведению ВПН-2020 |
| 5 | Передача информации в районный отдел статистики о ходе выполнения отдельных этапов подготовительных работ к ВПН-2020 | В установленные сроки | Администрация сельского поселения |
| 6 | Информационно-разъяснительная работа среди населения | Постоянно | Администрация сельского поселения совместно с членами комиссии по проведению ВПН-2020 |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Мальцевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области от 31.05.2019 года № 14а

ПЛАН

подворного обхода населенных пунктов

| Населенный пункт | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- |
| Деревни: Мальцево, Жучки, Конопатино | 2019- май 2020 годы, в течение года | Сергеева Л.В. |
| Деревни: Елманово, Малое Яковцево, Новое Яковцево, Артемово, Забелино, Боброво, Устье, Глинное | 2019- май 2020 годы, в течение года | Кузьмина О.В., Строганова Е.В. |
| Деревни: Ольховцы, Юшино, Ломосово | 2019- май 2020 годы, в течение года | Семенова О.И. Сергеева Л.В. |
| Деревни: Лукино, Соколово, Каурово, Кобозево | 2019- май 2020 годы, в течение года | Семенова О.И. Петрова С.В. |
| Деревни: Симоновка, Борщевка, Капустино | 2019- май 2020 годы, в течение года | Петрова С.В. |
| Деревни: Бурцево, Журавлево | 2019- май 2020 годы, в течение года | Петрова С.В. Кузьмина О.В. |

Глава муниципального образования

Мальцевского сельского поселения

Сычевского района Смоленской области                                                  О.И. Семенова